Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

**ПРИКАЗ**

01 апреля 2014 года № 32

**О создании рабочей группы по**

**подготовке введения Федерального**

**государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования**

**в МБДОУ «Пристеньский детский сад**

**Ровеньского района Белгородской области»**

На основании приказа управления образования администрации Ровеньского района

№ 361 от 31 марта 2014 года «О создании рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Ровеньского района», **приказываю:**

1. Организовать рабочую группу по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ и утвердить её состав (Приложение №1).
2. Рабочей группе разработать план действий «дорожной карты», по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ в срок до 4 апреля 2014 года, создать нормативно-правовые, научно-методические и организационные условия для разработки плана мероприятий «дорожной карты» в срок до 7 апреля 2014 года.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Пристеньский детский сад

Ровеньского района

Белгородской области» /И.Д. Трефилова/

С приказом ознакомлена: /О.Н. Сазонова/

/ Н.Н. Игнатовская/

Приложение №1

к приказу № 32 от 01 апреля 2014 года

Состав рабочей группы по подготовке введения ФГОС

в МБДОУ «Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Трефилова Ирина Дмитриевна | заведующая ДОУ, руководитель группы |
| 2. | Сазонова Ольга Николаевна | воспитатель ДОУ, заместитель руководителя рабочей группы |
| 3. | Игнатовская Наталья Николаевна | воспитатель ДОУ |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

**ПРИКАЗ**

04 апреля 2014 года № 37

**Об утверждении плана действий**

**«дорожной карты» по обеспечению**

**введения Федерального государственного**

**образовательного стандарта дошкольного**

**образования в МБДОУ «Пристеньский детский сад**

**Ровеньского района Белгородской области»**

На основании приказа по ДОУ № 32 от 01.04.2014 года «О создании рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области», **приказываю:**

* + 1. Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области» (приложение №1)
    2. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий плана действий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области» И.Д.Трефилову, заведующую ДОУ.

1. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Пристеньский детский сад

Ровеньского района

Белгородской области» /И.Д. Трефилова/

С приказом ознакомлены: /О.Н. Сазонова/

/ Н.Н. Игнатовская/

Приложение №1

к приказу МБДОУ «Пристеньский детский сад

Ровеньского района Белгородской области»

от 04.04. 2014 года № 37

**План действий «дорожная карта»**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Пристеньский детский сад Ровеньского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Мероприятие** | | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| ***Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение***  ***реализации ФГОС ДО*** | | | | |
|  | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации | | Март 2014 год | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации | | Постоянно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня | | Май 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | | Февраль 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | | Февраль 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | | Март 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | | Постоянно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н.. |
|  | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации | | Апрель 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в конкурсе | | Май 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | | Июнь-август 2014г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО | | Постоянно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Проведение мониторинга в образовательной организации | | Июнь 2014 г | Руководитель ДОО |
|  | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | | Июль-август 2014г  далее - ежегодно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | | Ноябрь 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в рейтинге.  Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | | Декабрь 2014 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | Декабрь2014 г-январь 2015 г  Постоянно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | | Постоянно | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в семинарах | | 2014-2016 гг |  |
| ***2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | |
|  | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования | | Март 2014 | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Организация работы консультационных центров | | В течение 2014 года | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в методических мероприятиях | | февраль 2015 г, февраль 2016 | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
| ***3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | | 2014-2016 гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | | 2014-2016 гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению | | 2014-2016 гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации | | Декабрь 2014 г  Декабрь 2016 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Организация участия в семинарах | | Август 2015 г | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | | Сентябрь  2015-2016гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) | | 2014-2016 гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Организация наставничества в образовательной организации | | 2015-2016 гг | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
| ***4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | |
|  | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2016 гг | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | До 2018 г | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Выполнение муниципального задания | Ежегодно (сентябрь –декабрь) | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Выполнение муниципальных заданий | Ежегодно | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | 2014- 2016 гг (ежемесячно**)** | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | Ежегодно декабрь | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием | Ежемесячно | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования  **Ежегодно** | Ежегодно | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | Ежегодно | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | Ежегодно | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
| ***5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |
|  | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г,  июнь 2016 г | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г  ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | 2014-2016 гг  (2 раза в год) | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках | 2015-2016 гг | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг | | Трефилова И.Д.  Сазонова О.Н.  Игнатовская Н.Н. |
|  | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | Февраль 2014 г  2014-2016 гг | | Верченко А.В.  (системный администратор управления образования Ровеньского района)  Трефилова И.Д. |